- АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛКА КОНЫШЕВКА КОНЫШЕВСКОГО РАЙОНА - КУРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ п. Конышевка ## от 22.03.2021 года №26 -па Об утверждении Сводного годового доклада по оценке эффективности реализации муниципальных программ Администрации поселка Конышевка Конышевского района Курской области за 2020 год В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», постановлением Администрации поселка Конышевка Конышевского района Курской области от 28.04.2014г. № 26 «О порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных программ» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Утвердить представленный начальником отдела учета и отчетности Администрации поселка Конышевка Евдокимовой И.Н. Сводный годовой доклад по оценке эффективности реализации муниципальных программ Администрации поселка Конышевка Конышевского района Курской области за 2020 год (прилагается). 2. Постановление вступает в силу со дня его подписания. Глава поселка Конышевка А. С. Краснов Сводный доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Администрации поселка Конышевка Конышевского района Курской области за 2020 год Сводный годовой доклад составлен в соответствии с порядком проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных программ в муниципальном образовании «поселок Конышевка» Конышевского района Курской области, утвержденной постановлением Администрации поселка Конышевка Конышевского Курской области от 28.04.2014г. № 26-па. Всего в 2020 году осуществлялась реализация 6 муниципальных программ Администрации поселка Конышевка Конышевского района Курской области, которые были разработаны на основании перечня муниципальных программ, утвержденного распоряжением На основании отчетов, об использовании бюджетных ассигнований, проведен анализ эффективности и результативности муниципальных программ. - «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами поселка Конышевка Конышевского района Курской области на 2020-2023 годы» - «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «поселок Конышевка» Конышевского района Курской области на период 2015-2020 годы» - «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «поселок Конышевка на 2019-2025гг.» - «Комплексного развития транспортной инфраструктуры поселка Конышевка Конышевского района Курской области на 2017-2036 годы» - «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2017-2020 годы» - «Формирование современной городской среды муниципального образования «поселок Конышевка» на 2018-2024 годы» Ответственными исполнителями муниципальных программ в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ подготовлены и предоставлены отчеты о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ за 2020 год. В результате по всем программам достигнута эффективность их реализации за 2020 год. Анализ итогов муниципальных программ за 2020 год показывает, что в целом наблюдается планомерная работа органов местного самоуправления по реализации мероприятий муниципальных программ. На реализацию муниципальных программ в 2020 году было направлено 10060221,99 рублей за счет всех источников финансирования или 96,45% от предусмотренного на год объема, в том числе: за счет средств федерального бюджета 2317683,29 рубля; областного бюджета 3289126,71 рублей; местного бюджета 4453411,99 рублей. Оценка эффективности реализации Муниципальной программы за 2020год № п/п; Наименование индикаторов и показателей; Ед. изме-рения; Значение индикаторов и показателей программы. Утверждено в программе; достигнуто; Результат исполнения; Причины не достиже-ния запланиро- ванных значений*. 1; Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «поселок Конышевка» Конышевского района Курской области на 2019-2025 годы,; тыс. руб.; 2343,3; 2309,5; 98,56%. 2; Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «поселок Конышевка» Конышевского района Курской области на период 2015-2020 годы»; тыс. руб.; 343,2; 343,2; 100%. 3; Муниципальная программа «Комплексного развития транспортной инфраструктуры поселка Конышевка Конышевского района Курской области на 2017-2036 годы»; тыс. руб.; 5120,7; 4804,0; 93,81%. 4; Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2017-2020 годы»,; тыс. руб.; 8,8; 8,8; 100. 6; Муниципальная программа «Формирование современной городской среды муниципального образования поселок Конышевка» на 2019-2025 годы; тыс. руб.; 2343,3; 2309,5; 98,56. Примечание: * - при значительном объеме информации о причинах не достижения запланированных значений индикаторов и показателей программы, данную информацию отразить не в таблице, а в пояснительной записке к материалам по оценке эффективности муниципальной программы В муниципальные программы ответственными исполнителями вносились изменения. Основные изменения были связаны: - с приведением объемов их финансирования в соответствие с объемами бюджетных ассигнований бюджета поселка Конышевка Конышевского района Курской области; Подведены основные результаты по реализации мероприятий муниципальных программ. В разрезе программ оценка эффективности составила: Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «поселок Конышевка» на 2019-2025 годы». В рамках программы выполнены следующие мероприятия: -оплата уличного освещения 782,7 тыс.руб., -взносы по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда 10,1тыс.руб., -проведение работ по проверке средств измерений(сигнализаторы, манометры) 5,4 тыс.руб., -проверка дымовентиляционных систем -1,7 тыс.руб., - оказание услуг по откачке жидких бытовых отходов 20,0 тыс.руб., -покос и уборка травы 100,0 тыс.руб., -подвоз песка на кладбище 20,0 тыс.руб., -вырубка деревьев 99,5 тыс.руб., -приобретение хозяйственных товаров -13,2 тыс.руб., -ремонт памятника 55,0 тыс.руб., -ремонт мусорных контейнеров 35,0 тыс.руб., -вывоз ТКО 162,5 тыс.руб., -разработка проектно-сметной документации (Братская могила) – 35,0 тыс.руб. -проверка сметной документации (Братская могила) -10,0 -технологическое присоединение внешнего однофазного энергоснабжения – 2,6 -измерения сопротивления контура заземления – 1,7 тыс.руб., -проверка сметной документации (пешеходной зоны) – 10,0 тыс.руб., - на приобретения жилья для молодых семей было израсходовано за счет средств федерального и областного бюджета 945,0 тыс.руб., в т.ч. 264,3 из федерального бюджета, 252,1тыс.руб. из областного бюджета, из местного 428,6 тыс.руб.. Данная программ выполнена на 98,56% при плане 2343,3 тыс.руб., фактически 2309,5 тыс.руб.. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «поселок Конышевка» Конышевского района Курской области на период 2015-2020 годы» В рамках программы выполнены следующие мероприятия: - электрооборудование 125,9 тыс.руб., -обслуживание уличного освещения – 217,3 тыс.руб., Данная программ выполнена на 100% при плане 343,2 тыс.руб., фактически 343,2 тыс.руб.. Муниципальная программа «Комплексного развития транспортной инфраструктуры поселка Конышевка Конышевского района Курской области на 2017-2036 годы» В рамках программы выполнены следующие мероприятия: -ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения по ул.Титова 600,0тыс.руб., - мероприятия обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах (приобретение светоотражающей краски для разметки дорог) – 30,0тыс. руб. ., -приобретение пескосмеси -258,8 тыс.руб., -очистка улиц от снега – 209,5тыс.руб., -услуги по распределению ПГС -31,2тыс.руб., -подметание дорог с поливом -220,0 тыс.руб., -проверка сметной документации – 90,4 тыс.руб., -ремонт тротуаров по ул.Школьная, Ленина, ямочный ремонт -349,9 тыс.руб.,; -подготовка сметной документации на текущей ремонт автодороги по ул.Пушкина, Октябрьская,Колхозная -39,0 тыс.руб.,; -ремонт покрытия дороги по ул.Колхозная в п.Конышевка -2975,1 тыс.руб., в т.ч. областного бюджета 2945,3 тыс.руб., и местного бюджета 29,8 тыс.руб.,; Данная программ выполнена на 93,81% при плане 5120,7 тыс.руб., фактически 4803,9 тыс.руб.. Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2017-2020 годы» В рамках программы выполнены следующие мероприятия: -проведение испытаний пожарно-технической продукции (пожарных гидрантов и водопроводных башен) -8,8 тыс.руб., Все запланированные программой мероприятия в отчетном году выполнены, доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы составила 100%. Предложения об эффективности и целесообразности продолжения реализации соответствующих муниципальных программ, о необходимости внесения изменений в муниципальные программы. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами поселка Конышевка Конышевского района Курской области на 2020-2023 годы» В рамках программы выполнены следующие мероприятия: -подготовка межевого плана земельных участков – 60,0 тыс.руб., Все запланированные программой мероприятия в отчетном году выполнены, доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы составила 100%. Предложения об эффективности и целесообразности продолжения реализации соответствующих муниципальных программ, о необходимости внесения изменений в муниципальные программы. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды муниципального образования поселок Конышевка» на 2018-2024 годы В рамках программы выполнены следующие мероприятия: -благоустройство пешеходной зоны по ул.Копылова на эти цели было израсходовано 1501,6 тыс.руб., -приобретение и посадка саженцев хвойных растений 89,9 тыс.руб.; -проектно-сметные работы (пешеходная зона по ул.Копылова) – 169,4 тыс.руб.; - восстановление ( ремонт, реставрация) воинского захоронения на объекте «Братская могила воинов Советской Армии»-356,6 тыс.руб.; -нанесение новых имен на объекте «Братская могила воинов Советской Армии» 60,3 тыс.руб.; Всего по данной программе запланировано 2184,2 тыс.руб. в т.ч. федерального бюджета 2053,4 тыс.руб., областного бюджета 91,7 тыс.руб., местного бюджета 39,1 тыс.руб., Израсходовано 2177,8 тыс.руб. в т.ч. федерального бюджета 2048,0 тыс.руб., областного бюджета 90,8 тыс.руб., местного бюджета 39,0 тыс.руб., Данная программ выполнена на 99,71% при плане 2184,2 тыс.руб., фактически 2177,8 тыс.руб.. Эффективными и целесообразными к продолжению реализации являются все муниципальные программы. Основными причинами недостаточно высокого уровня реализации программ являются недостаток бюджетных средств. Всем ответственным исполнителям необходимо проанализировать цели, задачи, мероприятия, показатели эффективности реализации программ и учесть это при внесении изменений в программы. Ужесточить контроль ответственных исполнителей за ходом реализации муниципальных программ, в том числе своевременного внесения обоснованных изменений в программы.