- АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛКА КОНЫШЕВКА КОНЫШЕВСКОГО РАЙОНА - КУРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ п.Конышевка ## от 11.03.2022 года №18 -па Об утверждении Сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ Администрации поселка Конышевка Конышевского района Курской области за 2021 год В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», постановлением Администрации поселка Конышевка Конышевского района Курской области от 08.11.2021 №85-па «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Администрации поселка Конышевка Конышевского района Курской области, их формирования и реализации» Администрация поселка Конышевка Конышевского района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Утвердить, представленный начальником отдела учета и отчетности Администрации поселка Конышевка Евдокимовой И.Н., Сводный годовой доклад по оценке эффективности реализации муниципальных программ Администрации поселка Конышевка Конышевского района Курской области за 2021 год (прилагается). 2. Постановление вступает в силу со дня его подписания. Глава поселка Конышевка А.С. Краснов Сводный доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Администрации поселка Конышевка Конышевского района Курской области за 2021 год Сводный годовой доклад составлен в соответствии с порядком проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных программ в муниципальном образовании «поселок Конышевка» Конышевского района Курской области, утвержденной постановлением Администрации поселка Конышевка Конышевского Курской области от 28.04.2014г. № 26-па. Всего в 2021 году осуществлялась реализация 7 муниципальных программ Администрации поселка Конышевка Конышевского района Курской области, которые были разработаны на основании перечня муниципальных программ, утвержденного распоряжением На основании отчетов, об использовании бюджетных ассигнований, проведен анализ эффективности и результативности муниципальных программ. - «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами поселка Конышевка Конышевского района Курской области на 2020-2023 годы» - «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «поселок Конышевка» Конышевского района Курской области на период 2021-2025 годы» - «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «поселок Конышевка на 2019-2025гг..» - Развитие муниципальной службы в Администрации поселка Конышевка Конышевского района Курской области на 2021-2025 годы. - «Комплексного развития транспортной инфраструктуры поселка Конышевка Конышевского района Курской области» - «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2021-2025 годы» - «Формирование современной городской среды муниципального образования «поселок Конышевка» на 2018-2024 годы» Ответственными исполнителями муниципальных программ в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ подготовлены и предоставлены отчеты о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ за 2021 год. В результате по всем программам достигнута эффективность их реализации за 2021 год. Анализ итогов муниципальных программ за 2021 год показывает, что в целом наблюдается планомерная работа органов местного самоуправления по реализации мероприятий муниципальных программ. На реализацию муниципальных программ в 2021 году было направлено 8284320,66 рублей за счет всех источников финансирования или 98% от предусмотренного на год объема, в том числе: за счет средств федерального бюджета 1185842,13 рубля; областного бюджета 3045697,28 рублей; местного бюджета 4052781,25 рублей. Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2021год № п/п; Наименование программы; Ед. изме-рения; Утверждено; Исполнено; Результат испол-нения; Причины отклонений. 1; Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами поселка Конышевка Конышевского района Курской области на 2020-2023 годы»; тыс. руб.; 80,0; 80,00; 100%. 2; Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «поселок Конышевка» Конышевского района Курской области на период 2021-2025 годы»; тыс. руб.; 69,7; 69,7; 100%. 3; Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «поселок Конышевка на 2019-2025гг..»; тыс. руб.; 1893,1; 1728,2; 91,29%. 4; Муниципальная программа Развитие муниципальной службы в Администрации поселка Конышевка Конышевского района Курской области на 2021-2025 годы.; тыс. руб.; 12,0; 12,0; 100%. 5; Муниципальная программа «Комплексного развития транспортной инфраструктуры поселка Конышевка Конышевского района Курской области»; тыс. руб.; 4929,2; 4929,2; 100%. 6; Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей н; водных объектах на 2021-2025 годы» тыс. руб; 33,9; 33,9; 100%. 7; Муниципальная программа «Формирование современной городской среды муниципального образования «поселок Конышевка» на 2018-2024 годы»; тыс. руб; 1266,5; 1266,5; 100%. В муниципальные программы ответственными исполнителями вносились изменения. Основные изменения были связаны: - с приведением объемов их финансирования в соответствие с объемами бюджетных ассигнований бюджета поселка Конышевка Конышевского района Курской области. Подведены основные результаты по реализации мероприятий муниципальных программ. В разрезе программ оценка эффективности составила: Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами поселка Конышевка Конышевского района Курской области на 2020-2023 годы» В рамках программы выполнены следующие мероприятия: -подготовка проекта межевания территории и межевого плана по ул.п.Конышевка Данная программ выполнена на 100% при плане 80,0 тыс.руб., фактически 80,0 тыс.руб.. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «поселок Конышевка» Конышевского района Курской области на период 2021-2025 годы» В рамках программы выполнены следующие мероприятия: - установка светильников наружного освещения ЖКУ 06-70 25,0 тыс.руб., -покупка светильников светодиодных – 44,7 тыс.руб., Данная программ выполнена на 100% при плане 69,7 тыс.руб., фактически 69,7 тыс.руб.. Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «поселок Конышевка на 2019-2025гг..» В рамках программы выполнены следующие мероприятия: -минимальный взнос на капитальный ремонт 20,7 тыс.руб., -откачка жидких бытовых отходов 30,0 тыс.руб., -установка трубы с защитным кожухом по ул.Титова 10,7 тыс.руб, -работы по подготовке инженерно-геодезических изысканий по водопроводным сетям 127,4 тыс.руб., -проектно-сметная документация на строительство объекта «Две канализационные насосные станции по ул.Молодежная и ул.Колхозная 225,0 тыс.руб., -покраска и ремонт мусорных контейнеров 35,0тыс.руб., -покос и уборка траты на территории поселка 120,0 тыс.руб., -подвоз песка на кладбище 20,0 тыс.руб., -ремонт памятников 30,0 тыс.руб., -вырубка деревьев 94,5 тыс.руб., -дизенфекция парков от клещей 16,0 тыс.руб., -приобретение хозяйственных товаров 23,5 тыс.руб., -уличное освещение 807,4 тыс.руб., -уборка несанкционированных свалок 168,0 тыс.руб., Данная программ выполнена на 91,29% при плане 1893,1 тыс.руб., фактически 1728,2 тыс.руб.. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Администрации поселка Конышевка Конышевского района Курской области на 2021-2025 годы» В рамках программы выполнены следующие мероприятия: -обучение на курсах повышения квалификации «Государственная политика в области праводействие коррупции» 3,4 тыс.руб., -консультационный семинар «Привязка объектов капитального строительства к земельным участкам» 0,6 тыс.руб., -повышение квалификации «Охрана труда» 1,0 тыс.руб., -образовательные услуги «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных услуг» 7,0 тыс.руб., Данная программ выполнена на 100% при плане 12,0 тыс.руб., фактически 12,0 тыс.руб.. Муниципальная программа «Комплексного развития транспортной инфраструктуры поселка Конышевка Конышевского района Курской области» В рамках программы выполнены следующие мероприятия: -ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 398,6тыс.руб., - мероприятия обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах (приобретение светоотражающей краски для разметки дорог) – 32,0тыс. руб., -приобретение пескосмеси -364,0 тыс.руб., -очистка улиц от снега – 690,0тыс.руб., -услуги по распределению ПГС -8,0тыс.руб., -подметание дорог с поливом -200,0тыс.руб., -проверка сметной документации, разработка проектно-сметной документации – 81,8 тыс.руб., - обработка дорожного полотна 102,8 тыс.руб., -оказание услуг финансовой аренды(лизинга) уличных светильников и системы АСУНО – 3052,0 тыс.руб., Всего по данной программе запланировано и израсходованно 4929,2 тыс.руб. в т.ч. областного бюджета 3021,5 тыс.руб., местного бюджета 1907,7 тыс.руб., Данная программ выполнена на 100% при плане 4929,2 тыс.руб., фактически 4929,2 тыс.руб.. Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2021-2025 годы» В рамках программы выполнены следующие мероприятия: -проведение испытаний пожарно-технической продукции (пожарных гидрантов и водопроводных башен) -9,1 тыс.руб., -приобретение 30 штук извещателей 9,4 тыс.руб., -приобретение 7штук шаров огнетушащих 15,4 тыс.руб., Все запланированные программой мероприятия в отчетном году выполнены, доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы составила 100%. Предложения об эффективности и целесообразности продолжения реализации соответствующих муниципальных программ, о необходимости внесения изменений в муниципальные программы. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды муниципального образования поселок Конышевка» на 2018-2024 годы В рамках программы выполнены следующие мероприятия: -благоустройство пешеходной зоны по ул.Копылова на эти цели было израсходовано 1167,0 тыс.руб., -проектно-сметные работы (благоустройство детской площадки) – 99,5 тыс.руб.; Всего по данной программе запланировано и израсходованно 1266,5 тыс.руб. в т.ч. федерального бюджета 1185,8 тыс.руб., областного бюджета 24,2 тыс.руб., местного бюджета 56,5 тыс.руб., Данная программ выполнена на 100% при плане 1266,5 тыс.руб., фактически 1266,5 тыс.руб.. Эффективными и целесообразными к продолжению реализации являются все муниципальные программы.